贵州大学明德学院经管系

泰豪之星“十佳大学生”

策

划

书

贵州大学明德学院经济管理系团总支学生会承办

2020年11月9日

目录

一、活动背景

二、活动目的

三、活动主题

四、活动内容

（一）时间地点

（二）活动对象

（三）活动形式及规则

（四）奖项设置

五、活动流程

（一）前期准备

（二）活动当天

（三）活动进行

（四）活动后期

六、附表及注意事项

活动预算(附表1)

评分表（附表2）

评分细则（附表3）

一、活动背景

为加强我系大学生思想政治教育，促进我系优良学风建设，弘扬社会主义核心价值观，激励广大青年学生树立远大理想和正确的世界观、人生观、价值观。引导学生立志成才、刻苦学习，成为具有较强的知识获取能力及创新思维能力的应用型人才。

二、活动目的

引导学生立志成才、刻苦学习，成为具有较强的知识获取能力及创新能力，激励广大学生自立自强的，做一个有道德，有文化，有担当，有纪律的优秀大学生。

- 活动主题

“学习好、能力强、愿奉献、有贡献”

- 活动内容

（一）、活动时间，地点：

时间：2020年11月9日

地点：图书馆报告厅

（二）、活动对象：系级通过初选的13名候选人

（三）、活动形式及规则

1、网络投票。通过易班对13名候选人进行线上投票，每名同学一天10票票权。

2、现场评选：举行“泰豪之星·十佳大学生”终评大会活动分为自我展示和现场答辩环节。现场评委团根据候选人现场表现进行无记名评分。

3、系级评定：根据“泰豪之星·十佳大学生”候选人网络投票和现场表现，计算最终得分进行排名后现场公布10名当选人。

4、授予最终通过系级评选的学生：经管系“十佳大学生”荣誉称号。

（四）、奖项设置：向最终10名当选人颁发证书。

五、活动流程

（一）前期准备

1.将活动通知下发到经管系各班及经管系学生会各部门。

2.确定比赛地点，话筒音响使用权。

3.物品准备前期由采购组负责活动中需要的物品。（具体见活动预算表及附表1）

4. 制作邀请函并将送邀请函到各位评委和嘉宾手里。

5.邀请宣传部制作海报宣传并在活动中进行拍照

6.邀请纪检部负责活动前的签到及活动期的秩序维持

7.邀请女生部负责主持礼仪、颁奖等活动，主持人自行准备稿并多次排练。

8.背景PPT制作

（二）活动当天

1.会场布置：比赛当天提前4小时到场，现场布置，并对设备检查。

2.接贺词，安排嘉宾、观众、选手到指定位置就坐。

3.归置活动物

（三）活动进行

1.主持人宣布开幕。

2.经管系老师致开幕词。

3.主持人宣布比赛开始进行，参赛选手进行比赛，第一组7位选手进行演讲，评委评分。

4.参赛选手进行比赛，第二组6位选手演讲，评委评分。

5.评委对本次活动所有选手表现作点评。
6.工作人员统分，制作最后13名候选人得分、排名情况表，筛选出前10名选手。

7.主持人宣布前10名选手的名字，嘉宾为前10名的选手颁发证书并合影留念

11.嘉宾对本次活动作点评。

12.主持人宣布活动结束，组织退场：嘉宾从前门退场，观众选手从后门退场。

13.工作人员合影，清场。

（三）活动后期

1.将会场打扫干净，所有物品带走。

2.将所借物品全部归还。

3.新闻稿发到官网。

六、附表及注意事项：

1、活动预算

2、活动评分表

3、活动评分细则

注意事项：

1.设备检查。

2.确定参评人员，嘉宾，评委名单（待定）

3.主持人流程的反复确认与沟通，避免冷场。

4.参赛者必须提前到场并到指定场合就坐。

5.参赛者均为脱稿

附表1：

泰豪之星“十佳大学生”活动预算表

|  | 名称 | 用途 | 单价（元） | 数量 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气球 | 布置会场 | 10 | 3 | 30 |
| 2 | 彩带 | 布置会场 | 8 | 4 | 32 |
| 3 | 双面胶 | 布置会场 | 9 | 3 | 27 |
| 4 | 透明胶布 | 布置会场 | 5 | 6 | 30 |
| 5 | 话筒备用电池 | 设备使用 | 5 | 2 | 10 |
| 6 | 评分表 | 活动评分 | 0.2 | 95 | 19 |
| 7 | 评分细则 | 活动评分 | 1 | 30 | 30 |
| 8 | 中性笔 | 活动评分 | 1 | 20 | 20 |
| 9 | 流程表封面 | 活动评分 | 1 | 30 | 30 |
| 10 | 横幅 | 布置会场 | 50 | 1 | 50 |
| 11 | 卡纸 | 邀请函 | 1 | 50 | 50 |
| 12 | 手工卡纸 | 手工 | 1 | 50 | 50 |
| 13 | 证书 | 颁奖 | 4 | 10 | 40 |

附表2：

| 选手 评委 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号选手 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2号选手 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3号选手 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4号选手 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5号选手 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6号选手 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7号选手 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8号选手 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9号选手 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10选手 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11号选手 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12号选手 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13号选手 |  |  |  |  |  |  |  |  |

选手：

| 评分项目 | 仪表形象(10分) | 内容(45分) | 语言表达（20分） | 综合印象(15分) | 现场答辩（10分） | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

附表3:

| 评分项目 | 评分要点 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一：仪表形象(10分) | 1：装整齐，大方得体。（3分） 2：礼节，礼貌。(3分) 3：姿态自然，动作适度。（4分） |  |
| 二：内容（45分) | 1：主题鲜明，内容健康。(8分) 2：行文流畅，用词精练，详略得到。（8分） 3：结构(10分) ①结构新颖，用词精练，详略得到。（5 分） ②结构简单，层次清晰。(5分) 4：思路清晰，逻辑性强。（9分） |  |
| 三：语言表达（20分） | 1：语言规范，吐字清晰，声音洪亮圆润。（5分） 2：演讲表达精准，自然流畅，语速恰当。（5分） 3：语言技巧处理得当，节奏符合情感起伏变化。（5分） 4：现场回答提问效果（5分） |  |
| 四：综合印象(15分) | PPT艺术效果（8分），富有艺术感染力，演讲效果好，节奏、时间得当，熟练表达演讲内容。（7分） |  |
| 五：现场答辩（10）分 | 所答内容有创意，符合客观实际，具有实际意义和感染力。 |  |